## Planificateur de projet
Planificateur de projet
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 1 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
Diagramme de classe (oral) | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Diagramme de Gantt (oral) | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Description du project (oral) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Explication Technologie (oral) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Création powerpoint (oral) | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Se documenter sur Django | 3 | 1 | 3 | 2 | 100%
Se documenter sur Html | 3 | 3 | 3 | 3 | 80%
Ligne de code pour les graphiques | 3 | 3 | 3 | 3 | 25%
Insérer graphiques sur le site | 6 | 2 | 6 | 2 | 25%
Base de donnée Mongo | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
Création des membres et de portefeuille | 7 | 3 | 7 | 3 | 100%
Système d'achat et de vente | 8 | 3 | 8 | 3 | 25%
Apprendre java spript | 9 | 2 | 9 | 2 | 0%
API Alpha Vantage | 9 | 1 | 9 | 1 | 25%
Ahouter du css aux templates | 11 | 2 | 11 | 2 | 0%
Tester l'application | 12 | 1 | 12 | 1 | 0%
Deploiment du site | 13 | 1 | 13 | 1 | 0%
Doucumentation du projet | 14 | 1 | 14 | 1 | 0%
Devoir 21 |  |  | 0 | 0 | %
Devoir 22 |  |  | 0 | 0 | %
Devoir 23 |  |  | 0 | 0 | %
Devoir 24 |  |  | 0 | 0 | %
Devoir 25 |  |  | 0 | 0 | %
Devoir 26 |  |  | 0 | 0 | %